## Sheet1
2022年遂宁市河东新区本级重大投资项目情况表
项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 建设内容 |  | 备注
[7 empty] | 建设总规模 | 2022年建设内容
遂宁市河东新区科教园片区棚户区改造城中村项目（一期） | 新建 | 3 | 98656 | 17000 | 17000 | 17000 | 产出说明A、项目位于河东新区二期科教园。B、项目总占地面积95512.96平方米。C、项目实施主要包括：棚户区改造范围内居民集中安置地块的住宅、商业、地下车库、街道办事处、菜市场等附属用房以及室外水、电、燃气、绿化等附属配套工程。主要规模如下：本项目占地面积95512.96m2,建筑面积为320000m,其中地上建筑面积为224500m,地下车库建筑面积95500m。地上建筑中地上商业和附属配套设施建筑面积为26940m,住宅建筑面积为197560m㎡。同时配套建设小区内外景观绿化、管网工程、照明工程等。 | 住宅、商业、地下车库、街道办事处、菜市场等附属用房以及室外水、电、燃气、绿化等附属配套工程已完成90%
灵泉景区提升改造项目 | 改建 | 3 | 30000 | 2000 | 2000 | 2000 | 本项目总用地面积2000亩，总建筑面积10000㎡，建设内容主要包括游客中心改造、公共卫生间改造、景区道路改造、景区停车场改造、景区设施改造以及污水管网建设等。具体规模为：景区道路改造14000㎡，景区停车场改造20000㎡，景区旅游厕所改建260㎡，游客中心改造500㎡，污水管网建设2600m等 | 旅游景观道路改造、景观设施改造、景区绿化改造等
遂宁市河东新区永盛路道路及管廊工程 | 新建 | 3 | 41000 | 6500 | 6500 | 6500 | 项目起于东湖路，止于中环线，此次设计道路全长约 1250 米，规划标准路幅宽 50 米，道路面积约 62500 ㎡。本工程内容主要包括：道路、涵洞、排水、交安、照明、景观、电力管沟或电力排沟、通信、5G 智慧城市及海绵城市工程等；管廊全长 1020 米，起点接香林路管 廊，终点接中环线管廊，管廊土建、管线出舱口、通风口、集水坑、消防、排水、供电照明、标识和监控设施以及管廊内电力电缆、通讯电缆抗震支架、中水管道安装预埋件、给水、燃气管道支墩。 | 完成了永盛道路：电力排管完成95％；通信排管完成55％；双臂雨水口完成40%。
遂宁市河东新区老旧小区改造项目 | 新建 | 2 | 5300 | 2000 | 2000 | 2000 | 对小康小区、罐子口移民小区、仁里古镇花园小区、仁里古镇农贸小区、仁里古镇移民小区、僧家苑老旧小区、科教园区移民小区，共计 1086 户进行改造，面积为 16.41 万㎡.建设内容为：配套道路黑化、人行道海绵化、地下雨污管网改造、交通标识、路灯、绿道等，同时对小区楼顶防水改造、外墙修缮美化、水电气线路改造、场地硬化、电动车集中停车充电桩、新建泊车位、外墙修缮、小区道路、楼顶漏水，路灯改造。 | 已基本完工，待竣工验收。
遂宁市河东新区马田棚户区改造项目 | 新建 | 3 | 99500 | 13000 | 13000 | 13000 | 总用地面积120,570平方米（180.85亩），总建筑面积306,632平方米（含地上建筑面积211,802平方米，地上不计容面积5,993平方米，地下建筑88,836平方米），其中新建住宅建筑面积197,591平方米，公共及配套设施建筑面积为20,205平方米；地下建筑面积88,836平方米（主要为地下车库及设备用房）。同时配套建设小区环境治理工程、管网工程、照明工程等。 | 3#地块地下室底板施工完成至69%，主体施工完成至65%，6#地块地下室完成63％、主体完成60％。7#地块地下室底板施工完成至61%，主体施工完成至55%。
遂宁市河东新区来凤路道路及中环线管廊工程 | 新建 | 2 | 38500 | 6500 | 6500 | 6500 | 项目起于香林北路，止于中环线，此次设计道路全长约 790 米， 规划标准路幅宽 50 米，道路面积约 39500 ㎡，估算本工程内容主要 包括：道路、排水、交安、照明、景观、电力管沟或电力排沟、通信、 5G 智慧城市及海绵城市工程等；管廊全长 1020 米，起点接香林路管 廊，终点接中环线管廊，管廊土建、管线出舱口、通风口、集水坑、 消防、排水、供电照明、标识和监控设施、以及管廊内电力电缆、通 讯电缆抗震支架、中水管道安装预埋件、给水、燃气管道支墩等。 | 基坑开挖完成95%；基坑喷护完成95%；混凝土垫层、底板防水、防水保护层完成95%；管廊底板及底板步道完成85%；管廊侧墙及顶板完成50%；管廊给水支墩及中水支墩完成85%；
遂宁市河东新区二期（A区）整体城镇化建设 | 新建 | 3 | 352600 | 30000 | 30000 | 30000 | 本项目用地面积 4192.87 亩，其中新征地面积 3978.37 亩，既有河道及沙滩地 214.5 亩；建设内容包括征地拆迁，修建政策性安居住房 25.80 万平方米、配套服务用房 11.06 万平方米，新建道路 12 条，长 18.4 公里，新建桥梁 15 座，长 1.41 公里，公共服务配套工程 1.3万平方米，河道及生态治理工程 45.09 万平方米。 | 完成了90%任家渡CD地块的住宅、配套服务用房的建设
遂宁市河东新区绿色新城（A区）项目 | 新建 | 2 | 250175 | 28600 | 28600 | 28600 | 综合管廊项目综合管廊项目：新建综合管廓 5 条，总长 13.835 千米，其中香林路 5.56 千米、东阳路 1.4 千米、东平北路 4.197 千米、永兴大道 2. 212 千米、甘霖西街 0.466 千米、监控中心建筑及设备。建设内容包括管廓土建、管线出舱口、通风口、集水坑、消防、排水、供电照明、标识和监控设施以及管廓内电力电缆、通讯电缆抗震支架、中水管道安装预埋件、给水、燃气管道支墩等。引水入城河湖连通项目(二期)引水及航道整治工程，包括土石方工程、水生态工程、驳岸处理、航道改造工程、船闸工程，总面积约 474686 平方米，航道改造长度约 8800 米；生态旅游配套工程包括游客服务中心、配套服务建筑、码头工程、硬质铺装、绿化工程、室外家具小品、室外监控及背景音乐、光彩工程、其他配套工程等，建筑面积约 7250 平方米，景观面积约 1315705.70 平方米；配套建筑工程包括游客服务中心、配套服务建筑，总面积约 7250 平方米；水体改良工程包括土壤基地改良、植物栽植、动物群里构建、养护期水生态系统养护、水生态设备，总面积约 1080000 平方米。“五彩之心”景观带绿化项目生态景观改造工程，包括土方造型 18024.86 立方米、挖水体 2917立方米、景观墙 200 米，水景驳岸 583.40 米；绿化种植工程包括乔木 20599.84 平方米、灌木 15449.88 平方米、坡地 20599.84 平方米、水生植物 1750.20 平方米，营养土 257.50 立方米；海绵型地坪改造工程包括石材铺装 11299.92 平方米，透水混凝土 7533.28 平方米、彩色沥青7533.28平方米、塑胶地坪1883.32平方米，竹木地坪9416.6平方米；旅游景观配套建筑及桥梁工程包括服务建筑 4050 平方米、地下建筑 18000 平方米、沿街底商建筑提升 1545 平方米；桥梁工程包括景观天桥 680 平方米、东平北路市政桥 5000 平方米、德水路景观桥 550 平方米、香林路景观桥 550 平方米、芳洲路景观桥 550 平方 米。 | 香林路管廊和东平路管廊已完成90%，“五彩之心”景观带绿化项目生态景观改造工程已完成95%，
遂宁市河东新区智慧产业园区配套基础设施建设项目 | 新建 | 2 | 19000 | 6000 | 6000 | 6000 | 道路及管廊全长约 1623 米。设计为城市支路，设计时速 40 千米/小时，规划标准路幅宽 24 米、18 米，建设内容包含道路、排水、桥梁、交安、照明、电力管沟（排沟）、海绵城市、智慧城市、5G 通道、智能停车场、智能广告、道路及管廊附属工程等。 | 完成了约6400万的实物工程量
遂宁市河东新区烟火里乡村旅游度假区项目 | 新建 | 3 | 6400 | 5000 | 5000 | 5000 | 本项目占地面积约 400 亩，分为烟火圣境区、烟火田园、烟火荧光区、烟火峰顶区。主要建设内容包括 22,762m²建筑物、25,000m²停车场，以及配套道路、广场、水系、绿化景观、给排水、供配电等相关附属设施。 | 完成了烟火圣境区、烟火田园区、烟火荧光区95%的建设
遂宁市河东新区芳洲北路二期道路及管廊项目 | 新建 | 3 | 70000 | 500 | 500 | 500 | 本项目为遂宁市河东新区城市道路及地下综合管廊建设项目，其中道路设计全长约 4677 米，路幅宽 35 米，道路面积约 163684.5 ㎡，主要建设包括：道路、排水、上跨、下穿、交安、照明、景观及海绵城市工程等。地下综合管廊工程长约 4600 米，主要建设土建、电力电缆、标识、给排水、消防、给排水等工程。 | 完成了拆迁工作以及道路建设的基础工作。