2022 年遂宁市河东新区本级重大投资项目情况的说明

一、遂宁市河东新区科教园片区棚户区改造城中村项目（一期）

（一）项目概况

项目位于河东新区二期科教园。B、项目总占地面积95512.96平方米。C、项目实施主要包括：棚户区改造范围内居民集中安置地块的住宅、商业、地下车库、街道办事处、菜市场等附属用房以及室外水、电、燃气、绿化等附属配套工程。主要规模如下：本项目占地面积95512.96m2,建筑面积为320000m,其中地上建筑面积为224500m,地下车库建筑面积95500m。地上建筑中地上商业和附属配套设施建筑面积为26940m,住宅建筑面积为197560㎡。同时配套建设小区内外景观绿化、管网工程、照明工程等。

项目总投资98656万元，计划申报专项债8400万元。

（二）进展情况

现在该项目已全面开工，相关住宅、商业、地下车库等已基本完成，整体项目已完成90%。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金59475万元，其中，2022年下达17000万元。

二、灵泉景区提升改造项目

（一）项目概况

项目建设内容：本项目总用地面积2000亩，总建筑面积810000m³，建设内容主要包括游客中心改造、公共卫生间改造、景区道路改造、景区停车场改造、景区设施改造以及污水管网建设等。具体规模为景区道路改造14000㎡，景区停车场改造20000㎡，景区旅游厕所改建260m³，游客中心改造500m，污水管网建设2600m 等。项目总投资为30000万元，其中资本金 15000万元，占总投资的50%，计划发行专项债券资金15000万元，占项目资金筹措总额的50%。

（二）进展情况

该项目已全面开工建设，并部分道路和停车场已改造完成，已累计完成完成投资 5400万元。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金5000万元，其中，2022年下达2000万元。

三、遂宁市河东新区永盛路道路及管廊工程

（ 一）项目概况

项目起于东湖路，止于中环线，此次设计道路全长约 1250 米， 规划标准路幅宽 50 米，道路面积约 62500 ㎡，本工程内容主要包括： 道路、涵洞、排水、交安、照明、景观、电力管沟或电力排沟、通信、 5G 智慧城市及海绵城市工程等；管廊全长 1020 米，起点接香林路管 廊，终点接中环线管廊，管廊土建、管线出舱口、通风口、集水坑、 消防、排水、供电照明、标识和监控设施以及管廊内电力电缆、通 讯电缆抗震支架、中水管道安装预埋件、给水、燃气管道支墩等。本项目总投资 41,000.00 万元，其中：工程费用 22,475.03 万元， 工程建设其他费用 14,916.76 万元，预备费 1,447.71 万元，建设期利 息 2,140.00 万元，债券发行费用 20.50 万元。

（二）进展情况

该项目已全面开工建设，并进行了部分道路和部分管廊的建设工作，已累计完成完成投资8000万元。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金6500万元，其中，2022年下达6500万元。

四、遂宁市河东新区老旧小区改造项目

（ 一）项目概况

项目主要建设内容为对小康小区、罐子口移民小区、仁里古镇花园小区、仁里古镇农贸小区、仁里古镇移民小区、僧家苑老旧小区、科教园区移民小区，共计 1086 户进行改造，面积为 16.41 万㎡.建设内容为：配套道路黑化、人行道海绵化、地下雨污管网改造、交通标识、路灯、绿道等，同时对小区楼顶防水改造、外墙修缮美化、水电气线路改造、场地硬化、电动车集中停车充电桩、新建泊车位、外墙修缮、小区道路、楼顶漏水，路灯改造。该项目总投资5300万元，计划申报专项债券4000万元。

（二）进展情况

截至 2022 年12月底，该项目已基本完成，待竣工验收。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排专项债券资金 2000万元，其中，2022 年下达 2000 万元。

五、遂宁市河东新区马田棚户区改造项目

（ 一）项目概况

该项目总用地面积120,570平方米（180.85亩），总建筑面积306,632平方米（含地上建筑面积211,802平方米，地上不计容面积5,993平方米，地下建筑88,836平方米），其中新建住宅建筑面积197,591平方米，公共及配套设施建筑面积为20,205平方米；地下建筑面积88,836平方米（主要为地下车库及设备用房）。同时配套建设小区环境治理工程、管网工程、照明工程等。本项目总投资99500万元占总投资的 49.75%，来源业主自筹；计划发行专项债券50000 万元，占总投资的50.25%。

（二）进展情况

该项目已全面开工建设，累计完成投资25084万元，其中2022年完成投资15000万元，目前3#地块地下室底板施工完成至69%，主体施工完成至65%，6#地块地下室完成63％、主体完成60％。7#地块地下室底板施工完成至61%，主体施工完成至55%。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债券13000万元，其中，2022 年下达13000 万元。

六、遂宁市河东新区来凤路道路及中环线管廊工程

（ 一）项目概况

项目总用地面积120,570平方米（180.85亩），总建筑面积306,632平方米（含地上建筑面积211,802平方米，地上不计容面积5,993平方米，地下建筑88,836平方米），其中新建住宅建筑面积197,591平方米，公共及配套设施建筑面积为20,205平方米；地下建筑面积88,836平方米（主要为地下车库及设备用房）。同时配套建设小区环境治理工程、管网工程、照明工程等。该项目总投资38500万元，其中财政预算投资19250万元，占总投资比例为50.00%，拟发行债券19250万元，占总投资比例为 50.00%。

（二）进展情况

项目已开工建设，截至 2022 年 12 月底，基坑开挖完成95%；基坑喷护完成95%；混凝土垫层、底板防水、防水保护层完成95%；管廊底板及底板步道完成85%；管廊侧墙及顶板完成50%；管廊给水支墩及中水支墩完成85%，完成产值9700万元。

（三）2022年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金6500万元，其中，2022年下达6500万元。

七、遂宁市河东新区二期（A区）整体城镇化建设

（ 一）项目概况

本项目用地面积4192.87亩，其中新征地面积3978.37亩，既有河道及沙滩地214.5亩；建设内容包括征地拆迁，修建政策性安居住房25.80万平方米、配套服务用房11.06万平方米，新建道路12条，长18.4公里，新建桥梁15座，长1.41公里，公共服务配套工程1.3万平方米，河道及生态治理工程45.09万平方米。本项目总投资 352600万元，资本金262600万元，占总投资的74.48%，计划发行专项债券90000万元，占总投资的 25.52%。

（二）进展情况

项目已开工建设，部分安置房已接近完成，已完成项目建设的40%。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金30000万元，其中，2022年下达30000万元。

八、遂宁市河东新区绿色新城（A区）项目

（ 一）项目概况

该项目包含以下三个部分：

1、综合管廊项目综合管廊项目：新建综合管廓 5 条，总长 13.835 千米，其中香林路 5.56 千米、东阳路 1.4 千米、东平北路 4.197 千米、永兴大道 2. 212 千米、甘霖西街 0.466 千米、监控中心建筑及设备。建设内容包括管廓土建、管线出舱口、通风口、集水坑、消防、排水、供电照明、标识和监控设施、以及管廓内电力电缆、通讯电缆抗震支架、中水管道安装预埋件、给水、燃气管道支墩等。

2、引水入城河湖连通项目(二期)引水及航道整治工程，包括土石方工程、水生态工程、驳岸处理、航道改造工程、船闸工程，总面积约 474686 平方米，航道改造长度约 8800 米；生态旅游配套工程包括游客服务中心、配套服务建筑、码头工程、硬质铺装、绿化工程、室外家具小品、室外监控及背景音乐、光彩工程、其他配套工程等，建筑面积约 7250 平方米，景观面积约 1315705.70 平方米；配套建筑工程包括游客服务中心、配套服务建筑，总面积约 7250 平方米；水体改良工程包括土壤基地改良、植物栽植、动物群里构建、养护期水生态系统养护、水生态设备，总面积约 1080000 平方米。

“五彩之心”景观带绿化项目生态景观改造工程，包括土方造型 18024.86 立方米、挖水体 2917立方米、景观墙 200 米，水景驳岸583.40 米；绿化种植工程包括乔木 20599.84 平方米、灌木 15449.88 平方米、坡地 20599.84 平方米、水生植物 1750.20 平方米，营养土 257.50 立方米；海绵型地坪改造工程包括石材铺装 11299.92 平方米，透混凝土7533.28 平方米、彩色沥青7533.28平方米、塑胶地坪1883.32平方米，竹木地坪9416.6平方米；旅游景观配套建筑及桥梁工程包括服务建筑4050平方米、地下建筑18000平方米、沿街底商建筑提升 1545 平方米；桥梁工程包括景观天桥680平方米、东平北路市政桥5000平方米、德水路景观桥550 平方米、香林路景观桥550平方米、芳洲路景观桥550平方米。

该项目总投资250175万元，计划申请专项债资金100000万元。

（二）进展情况

项目已开工建设，其中香林路管廊和东平路管廊已完成90%，“五彩之心”景观带绿化项目生态景观改造工程已完成95%，引水入城河湖连通项目(二期)引水及航道整治工程已完成20%。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金94200万元，其中，2022 年下达 28600万元。

九、遂宁市河东新区智慧产业园区配套基础设施建设项目

（ 一）项目概况

该项目道路及管廊全长约 1623 米。设计为城市支路，设计时速 40 千米/小时，规划标准路幅宽 24 米、18 米，建设内容包含道路、排水、桥梁、交安、照明、电力管沟（排沟）、海绵城市、智慧城市、5G 通道、智能停车场、智能广告、道路及管廊附属工程等。项目总投资19000万元，其中申请专项债资金13000万元。

（二）进展情况

项目已开工建设，并完成了约6400万的实物工程量。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排地方专项债资金 6000 万元，其中，2022 年下达 6000万元。

十、遂宁市河东新区烟火里乡村旅游度假区项目

（ 一）项目概况

本项目占地面积约 400 亩，分为烟火圣境区、烟火田园区、烟火荧光区、烟火峰顶区。主要建设内容包括 22,762m²建筑物、25,000m²停车场，以及配套道路、广场、水系、绿化景观、给排水、供配电等。项目总投资64000万元，计划申报专项债14000万元。

（二）进展情况

项目已开工建设，目前烟火圣境区、烟火田园区、烟火荧光区已基本完成，烟火峰顶区还在进行民宿主体建设。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排专项债券资金 10000万元，其中，2022 年下达 5000 万元。

十一、遂宁市河东新区芳洲北路二期道路及管廊项目

（ 一）项目概况

本项目为遂宁市河东新区城市道路及地下综合管廊建设项目，其中道路设计全长约 4677 米，路幅宽 35 米，道路面积约 163684.5 ㎡，主要建设包括：道路、排水、上跨、下穿、交安、照明、景观及海绵城市工程等。地下综合管廊工程长约 4600 米，主要建设土建、电力电缆、标识、给排水、消防、给排水等工程。该项目总投资70000万元，计划申报专项债资金35000万元。

（二）进展情况

目前该项目已开工，正在进行道路建设的基础工作。

（三）2022 年资金安排计划

截至 2022 年 12 月底，已安排专项债资金 500万元，其中，2022 年下达500 万元。

十二、灵泉景区提升改造项目

（一）项目概况

该项目建设内容主要包括游客中心改造、公共卫生间改造、景区道路改造、景区绿化改造、景区停车场建设、景区设施改造以及污水管网建设等。本项目总用地面积2000亩，总建筑面积10000㎡，建设内容主要包括游客中心改造、公共卫生间改造、景区道路改造、景区停车场改造、景区设施改造以及污水管网建设等。具体规模为景区道路改造14000㎡，景区停车场改造20000㎡，景区旅游厕所改建260㎡，游客中心改造500㎡，污水管网建设2600m等。

（二）进展情况

1— 12 月，灵泉景观设施改造完成40%，景观道路改造完成80%，景区绿化改造完成30%。