## Sheet1
市河东新区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目储备计划统计表
编制单位（盖章）：遂宁市河东新区发展改革局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 | 以前年度资金安排情况 | 2026年度计划安排资金（万元） | 备注
|  | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 904.43 | 85.78 | 904.43
1 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷排灌设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 锦秀村、伞峰村、金塘村、渔舟村、涪山坝村 | 在辖区内建设排洪渠约5公里，排洪渠宽度1米，深度1米采用混凝土、砖砌、土沟等方式，实现排灌功能。 | 通过该项目，能有效解决全辖区的内涝问题，同时保障群众农业生产用水，提高农作物产量，增加群众收入。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 200 | 0 | 200
2 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷涪山坝村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 产业路 | 涪山坝村 | 在涪山坝村新建产业路约600米，宽约3米，厚度约0.2米。 | 通过该项目，不仅可以满足西瓜产业和白芷产业的农业生产运输需求，同时能满足周边约80户180人的农业生产和生活通行。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 30 | 0 | 30
3 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷渔舟村社道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 渔舟村 | 在渔舟村新建社道路，长约800米，宽约4米，厚0.2米，确保群众和车辆顺畅通行。 | 通过该项目，可以有效解决67户317人的安全出行以及消防应急通行问题。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 50 | 0 | 50
4 | 遂宁市河东新区2026年伞峰村蓄水池建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 伞峰村 | 修复伞峰山3个蓄水池，直径约5米，高约6米，每个蓄水池储水量不低于100立方米；修复3社办公室后面蓄水池，对蓄水池四面堡坎进行硬化，长约20米，宽约15米。 | 通过该项目，可以解决伞峰村3社约127户、381人农业生产用水问题，覆盖耕地面积约200亩。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 20 | 0 | 20
5 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷涪山坝村苇子湾提灌站建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 涪山坝村 | 在涪山坝村6社苇子湾新建提灌站一座：约20千瓦、主管道长约1000米、采用PE管进行铺设，泵房：12平方米 | 通过该项目，可以有效保障涪山坝村6社苇子湾约30户农户灌溉农田的生产用水问题。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 35 | 0 | 35
6 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷涪山坝村4社提灌站建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 涪山坝村 | 在涪山坝村4社新建提灌站一座：约20千瓦、主管道长约1000米、采用PE管进行铺设，泵房：12平方米 | 通过该项目，可以有效保障涪山坝村4社约50户农户灌溉农田的生产用水问题。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 35 | 0 | 35
7 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷金塘村蓄水池建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 金塘村 | 在金塘村1、3、4、5、6、7社新建蓄水池共计10个，每个蓄水池直径约6米，深度约3.5米。 | 通过该项目，可以满足金塘村1、3、4、5、6、7社群众500余户2000余人农业生产用水，覆盖耕地面积500余亩。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 55 | 0 | 55
8 | 遂宁市河东新区2026年锦秀村蓄水池建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 锦秀村 | 在锦秀村3社新建水塘1个（深约4米，直径约10米），维修蓄水池1个（高3米，直径7米）。 | 通过该项目，既可以为周边耕地提供灌溉水源，又可以为锦秀村3社提供消防水源，避免火灾发生时无法及时供水而导致火灾无法扑灭。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 10 | 0 | 10
9 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷渔舟村白芷产业基础设施补短项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 渔舟村 | 在4社新建提灌站1座、产业路1条（长度约700米）宽3米，厚0.2米，在1、3社路边新建长度约750米排水沟。采用砖混结构，宽0.8米，两边挡墙 | 通过该项目，能够保障白芷产业的生产灌溉以及汛期排水，同时产业路的建设，能大幅提高白芷产业的机械化耕作水平，助力产业提质增效。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 100 | 0 | 100
10 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷渔舟村堰塘维修加固建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 渔舟村 | 对渔舟村5.6社堰塘部分垮塌的护坡进行加固，采用混凝土挡墙，长度约1200米，高度约1.5米，厚0.3米，确保堰塘正常蓄水使用。 | 通过该项目，不仅能够保障堰塘正常蓄水，让堰塘出租使用，带动群众增收；且能加固堰塘旁边道路的路基，保证群众安全出行，受益群众152户386人。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 50 | 0 | 50
11 | 遂宁市河东新区2026年金塘村灌溉设施建设项目（尾款） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 金塘村 | 计划在金塘村1社、2社各新建一座提灌站，修建泵房约16㎡/座，包含进水池、提灌设备、出水管道160PEE管约5公里等保障小麦及川白芷产业灌溉用水。 | 通过该项目，可以有效为金塘村特色产业发展提供灌溉水源，保障农业生产用水，受益群众369户1008人。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 40 | 20 | 40
12 | 遂宁市河东新区2026年锦秀村粮油基地基础设施补短项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 锦秀村 | 对锦秀村高标准农田区域内破损的产业路和灌溉设施进行修复。产业路长度约200米，宽度3米，厚度0.2米，排灌设施约500米，更换相应的PE管道及相应的砖墙水沟。 | 通过该项目，能有效提高高标准农田的机械化种植水平，大大降低农业生产成本，为粮食安全生产保驾护航，受益群众约350户800人。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 20 | 0 | 20
13 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷辖区产业到户项目 | 产业发展 | 生产项目 | 锦秀村、金塘村、伞峰村、渔舟村、涪山坝村 | 在芝溪谷辖区内五个村，305户725人脱贫人口及监测对象实施产业到户项目 | 通过鼓励长期在家脱贫户、监测对象积极发展生产经营性活动，根据规模对其进行人均补贴500-800元，增加其生产经营性收入，同时激发脱贫户、监测户发展生产经营积极性。预计实现302户721名脱贫户（监测对象）人均增收500元以上 | 否 | 2026年 | 2026年 | 25 | 0 | 25
14 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷衔接资金项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 芝溪谷管理办公室 | 用于衔接资金建设项目前期勘察、方案、设计、造价、咨询服务、审计等。 |  | 否 | 2026年 | 2026年 | 30 | 0 | 30
15 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷管理办脱贫户、监测对象农村临时公益性岗位 | 就业项目 | 公益性岗位 | 锦秀村、金塘村、伞峰村、渔舟村、涪山坝村 | 对芝溪谷管理办辖区36名脱贫户、监测对象安排特殊性公益性岗位 | 通过设置巡河员、保洁员、政策宣传员等公益性岗位，为有劳动力且有就业意愿的36名脱贫户、监测对象增加工资性收入，每人每月500元。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 25 | 0 | 25
16 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷伞峰村提灌站建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 伞峰村 | 在伞峰村3社社新建提灌站一座：约75千瓦、主管道长约1000米、采用PE管进行铺设，泵房：12平方米 | 通过该项目，可以有效保障伞峰村3社约100亩地农田的生产用水问题。 | 否 | 2026年 | 2026年 | 80 | 0 | 80
17 | 遂宁市河东新区2026年度雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 锦秀村、渔舟村、涪山坝村、金塘村、伞峰村 | 发放2026年芝溪谷脱贫户、监测对象雨露计划 | 引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，提供政策支持提素质、学技能、稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才，阻断贫困世代传递 | 否 | 2026年 | 否 | 4 | 4.8 | 4
18 | 遂宁市河东新区2026-2027年度期间防贫保险采购项目 | 巩固三保障成果 | 防贫保险（基金） | 锦秀村、渔舟村、涪山坝村、金塘村、伞峰村 | 为芝溪谷脱贫户、监测对象购买2026年11月-2027年11月度防返贫保险 | 对芝溪谷辖区内727人脱贫户（监测对象）助力巩固脱贫攻坚成果 | 否 | 2026年 | 否 | 7.4 | 7.4 | 7.4
19 | 遂宁市河东新区2026年水旱灾害防御项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 灵泉、慈音、杨渡、科教园、芝溪谷 | 用于开展山洪灾害危险区防汛应急演练、防治宣传，更换警示标牌，制作预防手册、明白卡、维修加固周边排洪渠 | 保障6户20人群众能在发生险情时及时撤离现场，确保生命财产安全，减少汛期灾害带来的损失，降低灾害成本，为防汛抗旱提供基础保障 | 否 | 2026年 | 6 | 6 | 5 | 6
20 | 遂宁市河东新区2026年农村饮水安全保障项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 芝溪谷管理办辖区 | 对芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象进行水质检测，对辖区内的饮水保障进行维修维护 | 保证727人脱贫户、监测对象保障饮水安全 | 否 | 2026年 | 6 | 6 | 5 | 6
21 | 遂宁市河东新区2026年水库标准化管理安全运行项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 杨渡街道办事处马田社区、水寨门社区，芝溪谷管理办公室、涪山坝村 | 对三座小二型水库开展日常维修养护、更换警示标牌、采购防汛物资、维修溢洪道水渠等 | 保障辖5000-6000人民生命财产安全，减少汛期灾害带来的损失，为防汛安全提供基础保障 | 否 | 2026年 | 9 | 9 | 5 | 9
22 | 遂宁市河东新区2026年基层河湖管护项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 灵泉、慈音、杨渡、科教园、芝溪谷管理办辖区内的涉河村（社区） | 用于灵泉、慈音、杨渡、科教园、芝溪谷管理办辖区内的涉河村（社区）解放模式等基层河湖管护工作 | 通过”七进““幸福河湖”等宣传营造激26个涉河村（社区）老百姓参与河湖保护治理的创造性与积极性，构建全民参与河湖治理新格局，形成全民共同发力保护水环境的良好氛围，真正实现了“有人护、管得住、水清亮、产业旺”的美好愿景 | 否 | 2026年 | 12.53 | 12.53 | 10.44 | 12.53
23 | 遂宁市河东新区2026年芝溪谷农村公路日常养护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 芝溪谷 | 芝溪谷辖区约30公里农村公路日常养护 | 通过日常养护确保农村公路通行安全，维护约4000户群众生命财产 | 否 | 2026年 | 2026年 | 8.5 | 8.14 | 8.5
24 | 遂宁市河东新区2026年教育扶贫基金 | 巩固三保障成果 | 教育 | 金塘村、渔舟村、伞峰村、锦绣村、涪山坝村 | 预计为90余名贫困学生发放教育扶贫资金（救助标准(人/年):幼儿园1000元、小学1000元、初中1000元、高中(含中职、技工校) 2000元、 大学(含专科、本科、研究生) 3000元。） | 用于补贴芝溪谷管理办辖区内脱贫户、监测对象家庭享受就学直接相关的特殊困难救助，避免因教育原因辍学返贫。 | 否 | 2026年 | 2026 | 30 | 0 | 30
25 | 遂宁市河东新区2026年跨区域交通务工补助 | 就业项目 | 交通费补助 | 芝溪谷管理办公室、锦绣村、涪山坝村、金塘村、渔舟村、伞峰村 | 预计为200名跨区域外出务工脱贫户（监测户）发放交通补贴，对跨区域务工就业的脱贫人口，在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800 元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400 元和 1200元一次性交通补助。 | 通过发放交通补贴，能让跨区域外出务工的脱贫户（监测户）最高享受到1200元补助 | 否 | 2026年 | 2026年 | 16 | 20 | 16